## Sheet1
标号 | 任务 | 预期结果 | 重要等级 | 完成时间 | 负责人
1 | 摄像头内参标定 | 对图像边缘畸变有明显改善效果 | A | 2017-01-20 | 李奇、王俊博
2 | 摄像头线控曝光 | 控制摄像头曝光时序 | C | 2017-05-01 | 李奇、王俊博
3 | 摄像头防水、减振设计 | 协助机械组设计摄像头防水和支座固定 | B | 2017-03-01 | 李奇、董国顺
4 | 摄像头线路延长 | 保证摄像头和工控机的线路连接 | B | 2017-03-01 | 王俊博、高小栋
5 | 摄像头程序解构 | 对当前图像处理算法有深入理解并教授新人 | A | 2017-01-20 | 李奇、王俊博
6 | 双目摄像头预研 | 调查双目摄像头在SLAM和克服环境干扰的功能 | C | 2017-07-01 | 李奇、王俊博
7 | 新激光雷达选型、数据传输 | 获得新激光雷达的尺寸和数据传输采集 | A |  | 田汉青
8 | 当前LOAM算法程序解构 | 深入理解LOAM程序，实现简易修改 | B | 2017-01-20 | 陈泰然
9 | GPS和激光雷达里程计定位算法融合 | 对比两种定位方式，实现冗余的定位算法 | A | 2017-01-20 | 刘庆霄
10 | 激光雷达固定和减振设计 | 满足规则和算法的前提下减小激光雷达在行驶过程中的振动 | B | 2017-01-20 | 刘庆霄、董国顺
11 | 激光雷达走线设计 | 保证激光雷达和工控机的线路连接 | B | 2017-01-20 | 田汉青、高小栋
12 | 教授新人激光雷达SLAM入门 | 理解SLAM过程、了解基本的SLAM方法 | A | 2017-01-20 | 刘庆霄、田汉青
13 | 地图自主匹配 | 实现直线、八字地图在线匹配修正，误差控制在5%以内 | A | 2017-06-01 | 刘庆霄、田汉青
14 | 激光雷达插入帧 | 通过车辆位姿信息预估静态障碍物的点云信息实现频率扩容 | C | 2017-06-01 | 刘庆霄
15 | 多层电子地图保存和维护 | 发掘多层电子地图的功能 | B | 2017-06-01 | 刘庆霄
15 | 车辆动力学控制 | 在已知路径下建立车辆动力学模型 | A | 2017-05-01 | 李子睿
16 | 拟合舵机转角、速度和转向半径曲线 | 得到不同速度不同sigma下的实际转向半径（考虑路面粗糙度） | A | 2017-03-01 | 李子睿
17 | 车辆提速 | 直线最高速度80km/h、八字均速25km/h、寻迹均速30km/h | A | 2017-09-01 | 李子睿、刘庆霄
18 | GPS主机、移动电台、天线固定 | 电台、天线信号良好、主机固定在质心或者中轴线上 | A | 2017-01-20 | 田汉青、董国顺
19 | GPS主机线路连接 | 保证主机和天线、主机和工控机接线合理 | A | 2017-01-20 | 田汉青、高小栋
20 | 比较GPS和激光雷达里程计反馈的车辆姿态 | 为车辆动力学控制提供较为精准的姿态信息 | A | 2017-01-20 | 刘庆霄
21 | GPS轨迹卡尔曼滤波 | 提高车辆轨迹精度 | A | 2017-01-20 | 陈泰然
21 | 程序时间戳 | 实现程序按顺序执行 | C | 2017-07-01 | 李子睿
22 | 启动程序封装化 | 缩减程序启动时间 | B | 2017-04-01 | 田汉青
23 | ECU管理 | 和电控组对已有ECU程序进行学习 | A | 2017-01-20 | 许宏宇
24 | ECU监控 | 监控当前车辆的数据传输和数据采集 | B | 2017-05-01 | 许宏宇、田汉青
25 | 车辆自检 | 车辆启动时，对关键环节进行自检 | A | 2017-05-01 | 许宏宇、高小栋